## ESS (hidden)
Request number tidak terdeteksi
Done
Ketika approver 2 revised, user belum submit, approver 1 sudah bisa mengambil keputusan
Done
Ketika ticket sudah rejected/fully approved, user masih dapat melakukan chat pada kolom diskusi
TBD
Revision history tidak muncul dalam tampilan P. Taufik dan P. Jahja
hanya muncul pada user saja.
Done
OK | 1 | Squence / Sequence
| 2 | User OD tidak mendapatkan detail posisi yang sama dengan User pengajuan | Mas AW salah melihat no request untuk user requester dan approval
Untuk ini mohon dapat menu OD dapat disamakan dengan menu posisi pada User Requester.
OK | 3 | Saat pindah ke "status request" draft, revision historynya jadi tidak muncul
OK | 4 | Karena request posisi berubah akan banyak, OD memerlukan "mode search" untuk memudahkan pencarian tiket pengajuan
OK | 5 | Untuk fitur "Chat" pada attachment Place, mohon dapat dihapuskan. Karena fitur sudah terwakili pada laman chat, dan "attachment chat" tidak ada pada laman User OD/Acknowledge.

## Temuan Baru
No | Note | Finding | Fixing | Remark | Status
1 | Saat Status Request berubah, User masih bisa melakukan submit
2 | Simbol chat, hilang saat "Status Request" di ganti menjadi "Draft" |  |  |  | Done
3 | Tipe Peleburan, menu pengisian masih belum merefleksikan tipe peleburan, Dimana terdapat 2 / lebih kotak organisasi yang di gabungkan menjadi 1 kotak.
4 | Keterangan waiting for approval belum dimunculkan (dalam versi trial) |  |  |  | Done

## Usulan
No | Aplikasi | Case | Usulan
1 | View Structure | Segi sistem sudah OK, tinggal perbaikan pada kesiapan data | > Telah di bahas via Edo & Fauzi
2 | ESS OD | Tipe "Pemisahan dan Peleburan" (Poin 3 pada "Temuan Baru") - Pemisahan : Input masih 1 posisi dan perlu mengajukan request tiket kembali untuk posisi yang telah dipisahkan - Peleburan : Input masih 1 posisi dan perlu mengajukan request tiket kembali untuk posisi yang telah disatukan/lebur | > Di buat before after (formula kombinasi) > Pemisahan : 1 formula penghapusan dan 2 formula penambahan > Peleburan : 2 formula penghapusan dan 1 formula penambahan
|  | Tipe Penambahan : - User mengisi pembuatan "Org. Unit" dan "Pos. Unit" masing - masing dan satu per satu | > User hanya mengajukan pembuatan "Position Unit" saja, atau > Pengajuan Org. Unit dan posisi Unit menjadi 1 kali request dan submit
|  | Tipe Penghapusan : - Poscode yang dihapus berpengaruh pada poscode yang menempel pada poscode yang dihapuskan | > Ada notif untuk keterangan poscode, info bahwa poscode perlu di cek OD | Ada proses approval ?
|  | - Pembuatan Posname baru, poscodenya harus manual atau running number (auto nempel) ? | > User hanya input posname saja | Running number
|  | - Expired action muncul saat User telah melakukan update dan tidak tersave | > Expired action dibuat saat action akhir | Global
|  | - Saat pengajuan request, belum ada informasi kepada atasan bahwa terdapat request perubahan posname | > Notifikasi pada email ke DH/PH apabila terdapat request baru yang diajukan
|  | - Pengajuan Attachment file di input setelah tiket dibuat | > Attachment file bisa di buat di awal "request pengajuan"
|  | - Terkait pengajuan per posisi / poscode, dan terlalu banyak | > Satu Organisasi (Divisi/Department) dengan request satu tiket